## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM Airlines
Tipo de Proyecto | Proyecto corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Juan Jose Jimenez
| Lider de Pruebas (TPL) | Karina Bocanegra
| Responsable de Desarrollo | Juan Jose Jimenez
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM Airlines
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines contrata a Choucair para la realización de las pruebas Generales y básicas no funcionales, las cuales serán realizadas en la etapa de construcción. HU001 Generar consultar vuelos HU002 Comprar vuelos HU003 Crear cuenta HU004 Consultar y comprar vuelos usando millas Latam Pass • La empresa Martínez asociado maneja todos sus procesos de manera manual (alquiler de compra y alquiler de activos). Lo beneficios que le ofrecemos es ahorro de tiempo , informes actualizado mejora de ingreso.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No esta definido el sistema de reporte de incidencias |  | LATAM Airlines al no tener definido un equipo QA, no tenia la necesidad de implementar el sistema de reporte. | 3 | 3 | 9 | Generar una alerta de mejora y transferir al gerente de proyecto.
Demora en la solución de error tranferidos al área de desarrollo |  | Mal manejo del gronograma por parte del área de desarrollo | 3 | 2 | 6 | Generar una alerta de mejora y transferir al gerente de proyecto.
Inestabilidad del ambiente QA |  | Falta de monitoreo de la herramienta. | 3 | 3 | 9 | Generar una alerta de mejora, transferir al gerente de proyecto, realizar otras actividades de puesto.
Mala contestualización de la historia de usuario o que falten criterios de aceptación |  | Cliente no entrega la información completa referente al proyecto. | 3 | 2 | 6 | Generar una alerta de mejora y transferir al gerente de proyecto.
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Se corre el riesgo que el cliente no pueda usar sus Millas LATAM pass |  | Mala contrución. | 1 | 2 | 2 | Pruebas complementarias y se genera el reporte del error y se transfiere al gerente del servicio encargado | Funcional / Seguridad
Se corre el riesgo que el cliente no pueda encontrar la ciudad de origen y destino en la busqueda del vuelo que si ofrece Latam |  | data no valida, una mala migración ó error de la actualización del aplicativo. | 3 | 1 | 3 | Prueba Smoke y se genera un reporte del error. | Funcional /Migratorio
Se corre el riesgo que la información de pasajeros no se guarde y que se guarde informacón errónea |  | Problemas del navegador, fallas en esa funcionalidad. | 3 | 2 | 6 | Ejecutar una prueba Caja negra /Transición de estado y generar un reporte | Funcional/performance
Información obligatoria, incompleta al registrar un cuenta |  | Falta de alerta que avisen los campos obligatorios, dentro del aplicativo. | 3 | 2 | 6 | Ejecutar prueba Caja negra/Equivalencia y validar que esten estas alertas | Funcional /Migratorio
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 19/05/2022 a 9/06/2022 |  | X
Alcance: | HU001 GENERAR CONSULTAR VUELOS HU002 COMPRAR VUELOS HU003 CREAR CUENTA HU004 CONSULTAR Y COMPRAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS |  |  | X
Recursos | 3 Analista Generalista |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Las funcionalidades a probar son:  Login  Ingreso a la plataforma web  Consultar vuelos  Comprar vuelos  Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass Estrategia Implementación Metodología Choucair: Pruebas sistema desarrollo producto software en la etapa de construcción. Actividades de prueba: • Planeación, Diseño, Ejecución, Cierre y Logística y entregables de pruebas. • Se implementarán pruebas funcionales manuales, exploratorias y métodos de pruebas de caja negra, específicamente tablas de decisión/equivalencia. Plan de Mitigación de los riesgos – Cobertura • Definir en conjunto al cliente un artefacto para el reporte de incidencias. • Definir una fecha límite para tener una solución de los bugs antes de finalizar un Sprint. • Generar un reporte y adelantar en otras actividades del proyecto. • Revisión y Análisis de la documentación que entrega el cliente. Restricciones y como gestionarlas dentro del proyecto de pruebas. • Ajuste de un recurso con experiencia de testing.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se realizarán pruebas exploratorias en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, para validar el correcto funcionamiento de las siguientes actividades: 1) Login 2) Ingreso a la plataforma web 3) Consultar vuelos 4) Comprar vuelos 5) Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass Funcionalidad Loguin: • Se verificará que la plataforma, le permita al cliente tener seguridad de sus datos, mediante el inicio de sesión, en caso de que olvide la contraseña, esta se pueda recuperar de manera fácil y segura. Funcionalidad Ingreso plataforma: • Se verificará que el cliente, al momento de crear una cuenta en la plataforma, este se realice con datos verídicos y que por medio de un correo se pueda confirmar este registro. Funcionalidad consultar vuelos: • Se verificará el menú de búsqueda, que contenga las siguientes opciones: vuelo origen y destino, tipo de vuelo: economy, premium economy, premium businnes, Pasajeros:Aldulto, niño, bebe, Usar Millas LATAM Pass, ingreso vuelo origen, ingreso vuelo destino, fecha de ida y vuelta, el botón buscar genere un resultado de los datos ingresados. Funcionalidad comprar vuelos: • Se verificará que el cliente pueda comprar los vuelos ofertados en la página principal, la plataforma le permita diligenciar los datos del pasajero, datos de la tarjeta, la plataforma web permita guardar la información, realizar una corrección si es necesario. • Se verificará que el cliente pueda comprar los vuelos usando Millas LATAM Pass. • Se verificará que el cliente que el cliente pueda ver las características y detalles del vuelo a comprar. • Se verificará que el cliente que el cliente pueda elegir su asiento según la opción: Salida de emergencia y estándar y que el precio del vuelo cambie dependiendo de la selección realizada y de ser necesario corregir que el aplicativo le permita eliminar el registro y volver a seleccionar según su preferencia. • Se verificará que el cliente pueda agregar equipaje, alojamiento, alquiler de carro y que pueda solicitar su tarjeta Latam Airlines y usarla para comprar el vuelo y que al agregar el precio del vuelo corresponda a los servicios agregados. • Se verificará la elección del método de pago, confirmar email, acepto Condiciones de la compra y Contrato de Transporte y pagar.
Fuera de alcance de pruebas:
• No se realizarán pruebas en dispositivo móviles. • No se realizarán pruebas a módulos diferente a los estipulados en el alcance. • No se realizarán pruebas que no estén definidas en el alcance. • No se realizarán pruebas en la base de datos ni se validará ningún log, teniendo en cuenta que estas son transferidas a las áreas correspondientes. • No se realizarán pruebas de caja blanca ni validación de programas • No se realizarán pruebas especializadas de seguridad, migración, performance teniendo en cuenta que estas son transferidas a las áreas correspondientes.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
• La documentación deberá estar completa • Las historias de usuario deberán estar definidas • Se debe tener ambiente de estado estable. • Los datos de acceso del ambiente de pruebas deben ser proporcionados por el cliente. • Debemos tener acceso a la red del cliente. • El equipo de desarrollo, deberán solucionar los bugs en un tiempo de 48 horas. • Los cambios en las funcionalidades, deberán ser informadas y contextualizados con suficiente tiempo. • Deberá estar definido las herramientas de ubicación de consulta, ejecución y editores necesario para editar los casos de pruebas. • Garantizar que el producto que entrega el cliente Mínimo viable. • Garantizar una comunicación constante y asertiva. • Garantizar el cumplimiento del cronograma del proyecto.
Revisa este ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B86: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B87: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? |  | X
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software? | X
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | X
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | X
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos? | X
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico | X
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente? | X
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado? | X
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos? | X
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba? | X

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 19/05/2022. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 15
Lectura documentación |  |  | 5 | 5
reunión de contextualización |  |  | 10 | 5
Planeacion |  |  |  |  | 42.5 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Análisis de los riesgos |  |  | 5 | 5
Restricciones |  |  | 5 | 5
Estrategia de pruebas |  |  | 5 | 5
Definición del alcance y no alcance |  |  | 10 | 5
Definición de supuestos |  |  | 2.5 | 5
Cronogramas de actividades |  |  | 5 | 5
Reunión de aprobación |  |  | 10 | 5
Diseño |  |  |  |  | 21
Smoketest |  |  | 3 | 5tc
CP Funcionalidad de consultar vuelos |  |  | 3 | 10tc
CP Funcionalidad de comprar vuelos |  |  | 5 | 20tc
CP Funcionalidad de consultar y buscar vuelos con Millas LATAM Pass |  |  | 3 | 10tc
CP Funcionalidad creación de cuenta |  |  | 3 | 10tc
CP funcionalidad Loguin |  |  | 2 | 5tc
Regresión |  |  | 2 | 13tc
Ejecucion |  |  |  |  | 23
Smoketest |  |  | 2 | 5tc
CP Funcionalidad de consultar vuelos |  |  | 3 | 10tc
CP Funcionalidad de comprar vuelos |  |  | 5 | 20tc
CP Funcionalidad de consultar y buscar vuelos con Millas LATAM Pass |  |  | 3 | 10tc
CP Funcionalidad creación de cuenta |  |  | 3 | 10tc
CP funcionalidad Loguin |  |  | 2 | 5tc
Pruebas UAT |  |  | 5 | 13tc
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 3
Informe de cierre |  |  | 2 | 3
Reunión de retroespectiva |  |  | 1 | 3
Carta de certificacion / carta de finalización
Alistar artefactos o doc de pruebas
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 0
Dailys
Gestión de issues
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 104.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 36.575 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 141.075 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 11.6111
Note on G38: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G40: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G41: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
No esta definido el sistema de reporte de incidencias | 3% | 35% | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Demora en la solución de error tranferidos al área de desarrollo | 3% | Factor de ajuste | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Inestabilidad del ambiente QA | 3% | Causales de desfase
Mala contestualización de la historia de usuario o que falten criterios de aceptación | 3% | Riesgos de proyecto | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 12% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases